高雄市私立正義高級中學110學年度 特殊教育工作實施計畫

中華民國110年9月1日經特殊教育推行委員會通過

- 依據：特殊教育法

- 目的：協助本校特殊教育學生，使其在學習生活、心理發展與生涯規畫上皆能獲得適切之發展。

- 對象：本校身心障礙學生與資優生(領有殘障手冊者或經鑑定者)

- 期程：110年8月1日至111年7月31日。

- 經費：所需之經費由學校相關經費項下勻支，必要時向高雄市政府教育局或教育  部國民及學前教育署申請專案補助。

- 工作規劃：

| 項次 | 工作項目 | 時間 | 地點 | 主辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轉銜與安置特殊教育學生 | 110/8 | 特教通報網 | 輔導室 |  |
| 2 | 召開推教推行委員會議 | 110/9/1 12:30-13:00 | 1樓會議室 | 輔導室 |  |
| 3 | 撰寫IEP並召開IEP會議 | 110/8/1- 110/8/30 | 生涯規劃教室 | 輔導室 教務處 | 依其學習需要，進行補救教學或彈性調整其評量方式。 |
| 4 | 協助學生進行特殊生鑑定 | 110/10/15- 110/10/29 | 鑑定安置資訊網 | 輔導室 | 九年級學生需申請跨教育階段重新鑑定 |
| 5 | 提供特殊教育學生定期 評量所需特殊考試服務 | 110/9/1- 111/6/30 | 生涯資訊室 | 輔導室 教務處 | 需經特教推行委員會同意，本學年為試題報讀及延長時間 |
| 6 | 提供特殊教育學生諮商輔導、學習輔導或生活輔導 | 110/8/1- 111/7/31 | 個別諮商室 | 輔導室 教務處 學務處 | 會同健康中心建立特教學生相關資料，提供相關醫療資訊 |
| 7 | 提供疑似特教學生諮商輔導、學習輔導或生活輔導 | 110/8/1- 111/7/31 | 輔導室 | 輔導室 教務處 學務處 | 會同健康中心建立特教學生相關資料，提供相關醫療資訊 |
| 8 | 生命教育暨特殊教育講座 | 110/11/26 | 1樓會議室 | 輔導室 | 高一學生 |
| 9 | 生命教育暨特殊教育 教師輔導知能研習 | 111/1/18 | 1樓會議室 | 輔導室 | 全體教職員 |
| 10 | 鼓勵參加校外特教研習 | 110/8/1- 111/7/31 |  | 輔導室 教務處 |  |
| 11 | 協助特殊教育學生 申請相關獎助學金 | 110/8/1- 111/7/31 | 教務處 | 教務處 輔導室 |  |
| 12 | 特殊教育相關宣導 | 110/8/1- 111/7/31 | 班級布告 升旗地點 | 學務處 輔導室 |  |
| 13 | 提供特殊教育學生校內臨時輔導安置場所與機制 | 110/8/1- 111/7/31 | 學務處 輔導室 | 學務處 輔導室 |  |
| 14 | 持續改善、維護友善之 無障礙校園環境與設備 | 110/8/1- 111/7/31 | 總務處 學務處 | 總務處 學務處 |  |

- 本計畫經特殊教育推行委員會議決通過，陳校長核准後實施，修正時亦同。